| PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL – Alur Proses Kerja |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manajemen Proyek Pengembangan oleh Pihak Internal |  |  |  |  |
| Deskripsi Aktifitas | System Custodian | PMO | Ka Div TSI | Business User |
| KaDiv TSI merilis Nota Dinas Pengembangan Internal kepada System Coustodian sebagai landasan dimulainya pengembangan System Custodian menerima nota dinas pengembangan internal beserta BRD yang sudah disetujui. Menginisiasi Internal Kick Off Meeting (Opsional) - Dalam Internal Kick Off Meeting, Wajib mengundang: - PMO - Business User - PNC - Menyusun timeline pekerjaan. - PMO bersama dengan system custodian melakukan penyusunan timeline pekerjaan. - Menyusun FSD. - System custodian Menyusun FSD untuk mengakomodir kebutuhan dalam BRD dengan konsidi system saat ini. - FSD harus disetujui dulu oleh busness owner sebelum system custodian melakukan pengembangan. - Melakukan pengembangan sesuai dengan FSD - Menyusun scenario pengeujian untuk SIT dan UAT - Melakukan SIT - SIT dilakukan oleh system custodian. Approval SIT adalah syarat untuk melanjutkan ke tahap UAT bersama business user. - Melakukan UAT - Proses UAT dilakukan secara bersama-sama antara Sytem Custodian dengan business User. - Proses UAT dinyatakan selesai bila semua scenario pengujian sudah dilakukan dengan hasil yang baik. Dan form-nya ditanda tangani oleh: - Business User - System Custodian - Ka Div TSI - Menyusun technical documentation. System Custodian Menyusun technical documentation dan hasil pengembangan dan menyerahkan dokuemnya ke Departemen PNC. - Submit BA Penutup Nota Dinas pengembangan Internal System Custodian melakukan submit BAST bila semua scope pengembangan sudah dilakukan dengan hasil yang baik dan diterima oleh Business User. - Ba ditanda tangani oleh Business User dan Ka Div TSI. |  |  |  |  |